## Arkusz1
Załacznik do uchwały Nr XLI/241/2009
Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chojnów na lata 2009-2013
Rok 2009
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2009r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2008-2009 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice-Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji | 740000 | 646756 | 291156 | 355600
2009 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część I | 1370000 | 650000 | 59479 | 129000 |  | 461521
2009 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2 | 2812416 | 1050000 | 309707 | 611500 |  | 128793
2009-2010 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II | 7846790 | 1300000 | 1300000 |  |  |  | 250 000,00 GFOŚ
2007-2009 | Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach | 4735636 | 1794870 | 352126 |  | 1442744
2009-2010 | Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach | 857660 | 445000 | 373000 |  |  | 72000
2009 | Budowa chodnika w miejscowości Okmiany - "Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec" | 930000 | 635000 | 270831 |  | 364169 |  | NN 213 115,00
2009 | Remont drogi gminnej we wsi Michów | 380000 | 396000 | 324000 |  |  | 72000
2009 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, etap I | 1200000 | 60014 | 60014
2007-2009 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52 | 3252848 | 1306442 | 1306442
2009 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów | 60000 | 58700 | 58700
2009 | Dotacja na budowę punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków | 500000 | 500000 | 500000
2009 | Renowacja murawy boiska we wsi Krzywa | 108000 | 108000 | 108000
2009 | Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Krzywa | 91000 | 71000 | 71000
|  | OGÓŁEM | 9021782 | 5384455 | 1096100 | 1806913 | 734314
Rok 2010
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2010r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 6000000 | 1540000 | 580000 | 960000
2009-2010 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II | 7846790 | 1300000 | 1300000
2009-2010 | Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach | 857660 | 218000 | 50000 |  |  | 168000
2010 | Remont drogi gminnej do miejscowości Dobroszów | 500204 | 500204 | 250204 |  |  | 250000
2010 | Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi - etap II | 300000 | 300000 | 300000
2010 | Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie | 185000 | 185000 | 185000
2010-2011 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II | 1000000 | 500000 | 350000 |  |  | 150000
2010 | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach | 1350000 | 1350000 | 684000 |  |  | 666000
2010 | Dotacja na wykonanie adaptacji części budynku w Piotrowicach na potrzeby funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. | 400000 | 400000 | 400000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 50000 | 50000
|  | OGÓŁEM | 6343204 | 4149204 | 960000 | 0 | 1234000
Rok 2011
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2011r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 6000000 | 2210000 | 884000 | 1326000
2011 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I (tranzyt) | 1000000 | 700000 | 280000 | 420000
2011-2014 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Zamienice etap V | 7500000 | 2000000 | 800000 | 1200000
2010-2011 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II | 1000000 | 500000 | 350000 |  |  | 150000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 60000 | 24000 | 36000
2011 | Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Gołocin | 800000 | 640000 | 520000 |  |  | 120000
2011 | Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów | 90000 | 90000 | 65000 |  |  | 25000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 100000 | 100000
|  | OGÓŁEM | 6300000 | 3023000 | 2982000 | 0 | 295000
Rok 2012
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2012r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 6000000 | 2210000 | 884000 | 1326000
2011-2014 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Zamienice etap V | 7500000 | 2200000 | 880000 | 1320000
2012-2014 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III | 1000000 | 300000 | 300000
2012-2014 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I | 4000000 | 940000 | 376000 | 564000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 60000 | 24000 | 36000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 850000 | 350000 | 500000
2012 | Odnowa wsi | 300000 | 300000 | 100000 |  | 200000
|  | OGÓŁEM | 6860000 | 2914000 | 3746000 | 200000 | 0
Rok 2013
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2013r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2013-2014 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I | 2800000 | 1000000 | 400000 | 600000
2011-2014 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Zamienice etap V | 7500000 | 2000000 | 800000 | 1200000
2012-2014 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III | 1200000 | 300000 | 300000
2013 | Renowacja studni SUW Okmiany I wraz z wymianą pomp | 55000 | 55000 | 15000 | 40000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 60000 | 24000 | 36000
2013 | Budowa tranzytu sieci wodociągowej Jerzmanowice-Czernikowice-Biała | 250000 | 250000 | 100000 | 150000
2012-2014 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I | 4000000 | 940000 | 376000 | 564000
|  | OGÓŁEM | 4605000 | 2015000 | 2590000 | 0 | 0